## Gantt
MedFácil Clínicas — Cronograma Gantt (13 a 22 de Maio de 2026)
Projeto de Extensão de Sistemas Inteligentes · Maio/2026
ID | Atividade | Responsável | 13/Mai | 14/Mai | 15/Mai | 16/Mai | 17/Mai | 18/Mai | 19/Mai | 20/Mai | 21/Mai | 22/Mai
|  |  | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua
1.1 | Criar repositório e README | Dev | bar: 13/Mai Seg to 14/Mai Ter; 19/Mai Dom
1.2 | Estruturar pastas do projeto | Dev | bar: 13/Mai Seg to 17/Mai Sex; 19/Mai Dom to 22/Mai Qua
2.1 | Project Charter | Dev | bar: 13/Mai Seg to 14/Mai Ter; 19/Mai Dom
2.2 | EAP, Gantt, Matriz RACI | Dev | bar: 13/Mai Seg to 17/Mai Sex; 19/Mai Dom to 22/Mai Qua
3.1 | ETL — 01_etl.py | Dev | bar: 15/Mai Qua to 16/Mai Qui; 19/Mai Dom
3.2 | EDA — 02_eda.ipynb | Dev | bar: 13/Mai Seg to 17/Mai Sex; 19/Mai Dom to 22/Mai Qua
3.3 | KPIs + Dashboard | Dev | bar: 17/Mai Sex to 19/Mai Dom
4.1 | Modelo PLI + Cenários | Dev | bar: 13/Mai Seg to 22/Mai Qua
5.1 | Mapeamento LGPD | Dev | bar: 19/Mai Dom to 20/Mai Seg
5.2 | Matriz GUT | Dev | bar: 13/Mai Seg to 17/Mai Sex; 19/Mai Dom to 22/Mai Qua
5.3 | Política de Autenticação | Dev | bar: 19/Mai Dom to 20/Mai Seg
6.1 | Documento Final ABNT | Dev | bar: 13/Mai Seg to 17/Mai Sex; 19/Mai Dom to 22/Mai Qua
6.2 | Vídeo de apresentação | Dev | bar: 19/Mai Dom; 21/Mai Ter to 22/Mai Qua
6.3 | Revisão final + upload | Dev | bar: 13/Mai Seg to 17/Mai Sex; 19/Mai Dom to 22/Mai Qua
Legenda de Cores
Gestão de Projetos |  | Análise de Dados | 14/Mai Ter: Pesquisa Operacional; 16/Mai Qui: Segurança da Informação; 18/Mai Sáb: Entrega Final