## Matriz RACI
MedFácil Clínicas — Matriz RACI de Responsabilidades
Projeto de Extensão de Sistemas Inteligentes · Maio/2026
R = Responsável (executa) ¦ A = Aprovador (valida e responde) ¦ C = Consultado (contribui com input) ¦ I = Informado (recebe atualização)
# | Atividade / Entregável | Área | Desenvolvedor | Prof. Felipe
GESTÃO DE PROJETOS
1 | Criar repositório e pasta compartilhada | Gestão | R / A | I
2 | Elaborar README.md inicial | Gestão | R / A | I
3 | Elaborar Project Charter (TAP) | Gestão | R / A | C
4 | Elaborar EAP (este documento) | Gestão | R / A | I
5 | Elaborar Cronograma Gantt | Gestão | R / A | I
6 | Elaborar Matriz RACI | Gestão | R / A | I
ANÁLISE DE DADOS
7 | Desenvolver pipeline ETL (01_etl.py) | Análise | R / A | I
8 | Desenvolver EDA (02_eda.ipynb) | Análise | R / A | I
9 | Desenvolver KPIs e Dashboard (03_kpis_dashboard.py) | Análise | R / A | I
10 | Validar qualidade dos dados processados | Análise | R / A | I
PESQUISA OPERACIONAL
11 | Formular modelo PLI | P.O. | R / A | I
12 | Implementar modelo em PuLP (modelo_pli.py) | P.O. | R / A | I
13 | Executar 3 cenários e análise de sensibilidade | P.O. | R / A | I
14 | Exportar resultados (resultados_po.xlsx) | P.O. | R / A | I
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
15 | Elaborar Mapeamento LGPD | Segurança | R / A | I
16 | Elaborar Matriz GUT de riscos | Segurança | R / A | I
17 | Elaborar Política de Autenticação | Segurança | R / A | I
ENTREGA FINAL
18 | Elaborar Documento Final ABNT | Entrega | R / A | C
19 | Gravar vídeo de apresentação (10 min) | Entrega | R / A | I
20 | Upload de todos os artefatos no repositório | Entrega | R / A | I
21 | Validação intermediária com o professor (Fase 4) | Entrega | R | A
22 | Enviar link por e-mail ao professor | Entrega | R / A | I

## Legenda RACI
Legenda — Papéis RACI
R — Responsável | Executa a atividade. Pode ser mais de uma pessoa.
A — Aprovador | Valida o resultado e responde pelo entregável. Apenas um por atividade.
C — Consultado | Contribui com informações antes ou durante a execução. Comunicação bidirecional.
I — Informado | Recebe atualização sobre o resultado. Comunicação unidirecional.