## Guia e Legenda
MedFácil Clínicas — Matriz GUT de Riscos de Segurança da Informação
Projeto de Extensão de Sistemas Inteligentes · Maio/2026
O que é a Matriz GUT?
A Matriz GUT (Gravidade × Urgência × Tendência) é uma ferramenta de priorização de riscos. Cada risco recebe uma nota de 1 a 5 em cada dimensão. O produto G×U×T gera a pontuação final, que determina a prioridade de tratamento.
Dimensão | Descrição | Escala
Gravidade (G) | Impacto do risco caso se materialize. Considera prejuízo financeiro, reputacional, legal e operacional. | 1–5
Urgência (U) | Prazo para que o risco se torne crítico. Quanto menor o prazo, maior a urgência. | 1–5
Tendência (T) | Probabilidade de o risco piorar sem intervenção. Riscos crescentes têm maior tendência. | 1–5
Escala de Notas (1 a 5)
Nota 1 | Sem impacto / Remoto / Sem tendência de piora
Nota 2 | Impacto leve / Pouco urgente / Piora lenta
Nota 3 | Impacto moderado / Médio prazo / Tende a piorar
Nota 4 | Impacto grave / Curto prazo / Piora rápida
Nota 5 | Impacto crítico / Imediato / Piora exponencial sem ação
Faixas de Prioridade (G × U × T)
GUT: 1 – 25 | Baixa — Monitorar. Ação corretiva no próximo ciclo. | Baixa
GUT: 26 – 50 | Média — Planejar ação corretiva. Resolver em até 30 dias. | Média
GUT: 51 – 75 | Alta — Ação corretiva prioritária. Resolver em até 15 dias. | Alta
GUT: 76 – 125 | Crítica — Ação imediata. Escalar para a diretoria. Resolver em 48 horas. | Crítica

## Matriz GUT
MedFácil Clínicas — Matriz GUT de Riscos de Segurança da Informação
Projeto de Extensão de Sistemas Inteligentes · Segurança da Informação · Maio/2026
Nº | Risco Identificado | Categoria | G (1-5) | U (1-5) | T (1-5) | G×U×T | Prioridade | Plano de Ação / Mitigação | Responsável | Prazo
1 | Exposição de dados sensíveis de saúde (Medical Condition, Blood Type) por acesso não autorizado ao repositório | Confidencialidade | 5 | 4 | 4 | 80 | Crítica | Configurar permissão de leitura apenas para o professor. Nunca compartilhar link publicamente. Auditar acessos periodicamente. | Desenvolvedor | Imediato
2 | Reidentificação de pacientes por cruzamento de dados (Patient ID + Medical Condition + Data) | Privacidade / LGPD | 5 | 3 | 3 | 45 | Média | Outputs do dashboard sempre agregados. Nunca exportar tabelas com Patient ID + dado sensível juntos. Manter hash SHA-256 irreversível. | Desenvolvedor | Imediato
3 | Uso indevido do dataset por terceiros (licença Apache 2.0 não cumprida) | Legal / Licença | 3 | 2 | 2 | 12 | Baixa | Incluir no README e no documento final a referência completa ao dataset e à licença Apache 2.0. | Desenvolvedor | Até 20/Mai
4 | Perda dos arquivos do projeto por falha no armazenamento local | Disponibilidade | 4 | 4 | 3 | 48 | Média | Manter backup no Google Drive / OneDrive sincronizado. Versionar scripts no GitHub. Nunca manter cópia única local. | Desenvolvedor | Imediato
5 | Falha de autenticação no repositório (link compartilhado vaza para terceiros) | Controle de Acesso | 4 | 3 | 2 | 24 | Baixa | Usar link com permissão de visualização apenas. Revogar link após a entrega final. Não publicar o link em redes sociais. | Desenvolvedor | Até 22/Mai
6 | Injeção de dados maliciosos no dataset (dataset corrompido antes do ETL) | Integridade | 3 | 2 | 1 | 6 | Baixa | Validar shape e dtypes no início do ETL. Comparar hash MD5 do arquivo raw com o original do Kaggle. | Desenvolvedor | Até 18/Mai
7 | Uso de bibliotecas Python desatualizadas com vulnerabilidades conhecidas | Vulnerabilidade Técnica | 3 | 2 | 3 | 18 | Baixa | Manter requirements.txt com versões fixas. Verificar CVEs das bibliotecas no snyk.io ou safety check. | Desenvolvedor | Até 20/Mai
8 | Exposição acidental de dados no vídeo de apresentação (tela compartilhada) | Privacidade | 3 | 3 | 2 | 18 | Baixa | Revisar gravação antes de publicar. Garantir que nenhum Patient ID ou dado sensível apareça em close na tela. | Desenvolvedor | Antes gravação
9 | Ausência de controle de versão dos scripts (sobrescrever código funcional) | Disponibilidade / Integridade | 3 | 3 | 3 | 27 | Média | Usar Git com commits frequentes. Nunca sobrescrever sem commitar a versão anterior. | Desenvolvedor | Imediato
10 | Documento final com dados pessoais reais inseridos acidentalmente | Privacidade / LGPD | 4 | 4 | 2 | 32 | Média | Revisão obrigatória do PDF final antes da entrega. Verificar que nenhuma tabela contém nomes ou IDs individuais identificáveis. | Desenvolvedor | Até 22/Mai
Média GUT

## Resumo Executivo
Resumo Executivo — Distribuição de Riscos por Prioridade
Prioridade | Quantidade | Riscos (Nº)
Crítica | 1 | 1
Alta | 0 | —
Média | 4 | 2, 4, 9, 10
Baixa | 5 | 3, 5, 6, 7, 8
Total
Observações:
• Os riscos Críticos e Altos devem ser mitigados antes da entrega final (22/Mai/2026).
• Riscos de privacidade/LGPD (R1 e R2) têm prioridade máxima por envolver dados sensíveis de saúde.
• Todos os riscos possuem plano de mitigação documentado na aba 'Matriz GUT'.
• Revisão desta matriz recomendada após qualquer alteração estrutural no projeto.